## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE SALUD
METODOLOGÍA DE PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2020
Fases | Nombre | Descripción de la Fase | Actividad | Fechas | Responsables | Status
FASE 0 | Organización interna institucional del proceso de Rendición de Cuentas | Conformación del equipo responsable de Rendición de Cuentas | Memorando designando integrantes del Comité de Rendición de Cuentas (Memorando No. CONASA-DE-2021- ME 16 de enero 2021 | 16-01-2021 | Dra. Irina Almeida | cumplido
|  | Diseño de la Propuesta de Proceso de Rendición de Cuentas | Levantamiento de las actividades y cronograma para ejecutar el proceso de Rendición de Cuentas CONASA 2020 de conformidad con Resolución CPCCS | 25-03-2021 | Lic. Carlos Barrera | en ejecución
FASE 1 | Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas | a. Consolidar información cuantitativa y cualitativa de la gestión anual y evaluar los resultados alcanzados en el período fiscal concluido | 1. Entrega de informe de actividades por unidades administrativas al equipo de rendición de cuentas 2. Levantamiento primer informe 3. -Socialización interna | 1) 12-04-2021 2) 16-04-2021 3) 19-04-2021 | 1) Dr. Jorge Albán Ing. Aracelia Benavides Dra. Tatiana Cárdenas Lic. Carlos Barrera Psic. Ind. Andrea Paredes Ab. Ángel Aucancela 2, 3 ) Dr. Jorge Albán
|  | b. De forma simultánea, habilitar canales de comunicación virtuales y presenciales, de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad/institución o sujeto obligado rinda cuentas | Habilitar canales de comunicación de acceso a la ciudadanía | 2021-04-17 | Ing. Ana Castillo
|  | c. A partir del resultado de la evaluación de la gestión, la institución/ autoridad deberá llenar el formulario de Rendicion de Cuentas con sus respectivos medios de verificación y redactar el informe de Rendición de Cuentas Preliminar, de acuerdo a los contenidos obligatorios, y respondiendo a los temas sobre los cuales la ciudadanía solicitó que rinda cuentas. Este informe deberá ser aprobado por la máxima autoridad del nivel territorial correspondiente | 1. Registro institucional en sistema CPCCS 2. Consolidación Informe preliminar 3. Aprobación informe | 1) 07-04-2021 2) 21-04-2021 3) 26/04/2021 | 1) I ng. Rafael Palma Lic. Carlos Barrera Ab. Genoveva Merizalde 2) Dr. Jorge Albán 3) Dra. Irina Almeida
FASE 2 | Fase Preparatoria | a. Difundir ampliamente a la ciudadanìa en informe de Rendicion de Cuentras preliminar y formulario excel lleno con los respectivos links a los medios de verificación por todos los medios digitales y presenciales que disponga, con al menos 8 días de anticipación a la deliberación. En caso de aquellos que no cuenten con páginas web deberán entregar dichos documentos a la ciudadanía por los medios que faciliten su acceso | Publicación del informe preliminar y formulario excel en página web y medios digitales | 2021-05-03 | Ing. Rafael Palma Ing. Ana Castillo
|  | b. Realizar la convocatoria pública y abierta a la deliberación con al menos 8 días de anticipación. Así como, informar el día,el lugar y la hora por todos los medios digitales y presenciales que disponga. | 1) Definición de medios para la Rendición de Cuentas 2) Definición de fecha 3 )Definición de lista de invitados 4 )Realización de convocatoria e invitaciones | 2021-05-03 | 1, 2, 3) Dra. Irina Almeida 4) Tlga. Mónica Salgado
|  | c. La deliberación pública se realizará de forma presencial y deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas, y grabada | 1) Difusión del informe durante el evento 2) Coordinación de la interacción de la autoridad con la ciudadanía 3) Recolección de aportes/sugerencias/críticas ciudadanas | 2021-05-13 | 1) Dra. Irina Almeida 2) Ing. Ana Castillo 3) Sra. Mónica Salgado
|  | d. En la agenda de la deliberación pública se deberá garantizar, además de la presentación de la máxima autoridad la intervención de la ciudadanía, de forma que pueda interactuar con las autoridades, evaluar la gestión presentada con la finalidad de llegar a acuerdos consensuados |  | 2021-05-14
|  | e. Durante la deliberación pública, la institución/entidad/autoridad deberá recoger los aportes, sugerencias o críticas ciudadanas recibidas tanto en el espacio presencial como en los virtuales y absolverlas de manera motivada. |  | 2021-05-14
|  | f. Una vez que se haya realizado este momento, se deberá difundir ampliamente el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas en la página web institucional y en todos los medios de comunicación que disponga la entidad durante un período de 2 semas (14 dias). En este tiempo, la entidad tiene la obligación de abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados. | 1) Grabar video de rendición en vivo 2) Publicación y difusión de video en página web y medios de comunicación por el lapso de 2 semanas (14 días) | 2021-05-14 | 1) Ing Rafael Palma 2) Ing. Ana Castillo
|  | g. Finalizado este período, la institución/autoridad deberá sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales y a partir de este insumo, elaborar el Acta Compromiso. Tanto los aportes ciudadanos como el Acta se reportarán en el Informe de Rendición de Cuentas que se entregue al CPCCS y deberán implementarse en la gestión del siguiente año. | 1. Sistematización de aportes 2. Elaboración de acta compromiso | 2021-05-28 | Dr. Jorge Albán
|  | h. En el caso de las instituciones de las diferentes funciones del Estado, este procedimiento deberán ejecutarlos tanto a nivel nacional -UDAF, como en sus respectivos EOD. Y corresponde a la fase 2 del procoeso metoodológico de las respectivas guías especializadas | Este proceso el CONASA lo ejecuta como UDAF
FASE 3 | Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS | En esta fase, los sujetos obligados deberán registrarse y presentar su informe de Rendición de Cuentas al Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social a través del sistema informático existente para el efecto. Dicho informe deberá ser finalizado y contar con los respectivos links a los medios de verificación. En el caso de las instituciones de las diferentes instituciones del Estado, este procedimiento deberàn cumplirlo tanto la UDAF como sus EOD, de acuerdo con lo establecido en la Fase 3 de las Guías Metodológicas de Rendición de Cuentas respectiva | Publicación del Informe de Rendición de Cuentas en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (llenar todos los casilleros), imprimir y enviar oficio con la constancia del informe en línea | 2021-06-18 | Lic Carlos Barrera Ing. Rafael Palma Ab. Genoveva Merizalde